## WBS
Project Name | 플래닛(Plan-It) |  |  | Frontend |  |  | 이영민 | 방태영 | 김종윤 |  | 자바버전 | java version "17.0.15" |  |  | 데이터 사이트 | https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/main/getMainForm.do
Team Leader | 이영민 |  |  | Backend |  |  | 장재원 | 유정현 |  |  | DB버전 | mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.10-MariaDB |  |  |  | https://www.localdata.go.kr/main.do
Team Member | 장재원, 유정현, 방태영, 김종윤 |  |  | Project | [6 empty] | 스프링버전 | org.springframework.boot' version '3.5.5'
Project Period | 09/17 ~ 10/22 | [9 empty] | 리액트버전 | "react": "19.1.1"
프로젝트 개요 | 페이지 개요 | 세부정보 | 담당자 | 현재상태 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22
Frontend | 초기 설정 | 로그인 | 이영민 | 완료 | [5 empty] | 2025-10-03: 추; 2025-10-05: 석; 2025-10-07: 연; 2025-10-09: 휴
|  | 회원가입 | 이영민 | 완료
| 일반 사용자 기능 | AI 대화형 플래너 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24; 2025-09-29 to 2025-10-05
|  | 데이터 기반 추천 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24; 2025-09-29 to 2025-10-05
|  | 지도 시각화 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24; 2025-09-29 to 2025-10-05
|  | 축제 | 유정현 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20
|  | 여행지 | 김종윤 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-16
|  | 마이 페이지 | 방태영 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-09-30
|  | 주변 탐방 | 방태영 | 완료 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20
|  | 추천 여행코스 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13
|  | 별점,후기 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
|  | 메인 화면 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-09-30; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
| 관리자 기능 | 사용자 관리 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-10-14 to 2025-10-15
|  | 탈퇴 회원 관리 | 이영민 | 완료
|  | 대시보드 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
|  | 후기 관리 | 이영민 | 완료
Backend | 초기 설정 | 로그인 | 이영민 | 완료
|  | 회원가입 | 이영민 | 완료
| 일반 사용자 기능 | 축제 | 유정현 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20
|  | 마이 페이지 | 방태영 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20
|  | 주변 탐방 | 방태영 | 완료 | bar: 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-20
|  | 추천 여행 코스 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
|  | 별점, 후기 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
|  | 여행지 | 김종윤 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-16
|  | AI 대화형 플래너 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24; 2025-09-29 to 2025-10-02
|  | 데이터 기반 추천 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24; 2025-09-29 to 2025-10-02
|  | 지도 시각화 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-24; 2025-09-29 to 2025-10-02
|  | 메인 화면 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-09-30
| 관리자 기능 | 사용자 관리 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-17
|  | 탈퇴 회원 관리 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-17
|  | 대시보드 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
|  | 후기 관리 | 이영민 | 완료 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-17
Project | 설계 및 마무리 | ERD | 유정현 | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-09-30; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14
|  | 유스케이스 | 김종윤 | 완료 | bar: 2025-10-20
|  | 테이블 명세서 작성 | 재원 / 종윤 | 완료 | bar: 2025-10-20 to 2025-10-21
|  | 테스크 플로우 작성 | 장재원 | 완료 | bar: 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-21
|  | 메뉴 구조도 설계 | 유정현 | 완료 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-02; 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-14; 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-21
|  | PPT 작성 | 재원 / 종윤 | 완료 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-21
|  | 와이어프레임 작성 | 장재원 | 완료

## 요구사항 정의서
ID | 대분류 | 기능명 | 상세 설명 (요구사항) | 사용자 역할 | 우선순위 | 기술 키워드 / 구현 노트
AUTH-01 | 계정/인증 | 회원가입 및 로그인 | - 회원가입 및 로그인 기능을 제공한다. | 비회원, 회원 | 필수 | - Spring Security, JWT, OAuth 2.0
AUTH-02 | 계정/인증 | 역할 기반 접근 제어 | - 사용자는 역할(비회원, 회원, 관리자)에 따라 접근 가능한 페이지와 기능이 제한된다. - 비회원은 콘텐츠 상세 페이지에 접근할 수 없다. | 시스템 | 필수 | - Spring Security, Interceptor/Filter
AI-01 | AI 핵심 | AI 대화형 플래너 | - 사용자가 채팅으로 여행 스타일을 요청하면, AI가 맞춤형 코스를 텍스트로 생성한다. | 회원 | 필수 | - OpenAI API (Chat Completions)
AI-02 | AI 핵심 | 데이터 기반 추천 (RAG) | - AI는 외부 데이터를 가지고 현재 국내에서 인기 많고 좋은곳을 특정해서 여행계획 등을 추천해주고 여행사 할인등이 진행되는곳을 따로 추천해준다. | 시스템 | 필수 | - OpenAI API (GPT-4o), RAG (검색 증강 생성), OpenAI Embeddings API
AI-03 | AI 핵심 | 지도 시각화 | - 생성된 여행 코스의 각 장소 위치를 지도 위에 핀으로 표시하고, 동선을 선으로 연결하여 시각화한다. | 회원 | 높음 | - Kakao/Naver 지도 API, JavaScript
AI-04 | AI 핵심 | AI 대화 기록 | - 과거에 AI와 나눴던 모든 대화 기록을 조회하고, 이전 대화를 이어서 계속할 수 있다. | 회원 | 높음 | - DB 설계
CONTENT-01 | 콘텐츠 | 여행 코스(게시물) 조회 | - 다른 회원들이 생성/공유한 여행 코스를 목록/상세 페이지 형태로 조회할 수 있다. - 별점, 최신순 등으로 정렬 가능하다. - 코스에 대한 별점과 리뷰를 작성할 수 있다. | 비회원, 회원 | 높음 | - 동적 쿼리 (QueryDSL)
CONTENT-02 | 콘텐츠 | 통합 검색 | - 여행지, 축제, 사용자가 만든 여행 코스 등을 키워드로 검색할 수 있다. | 비회원, 회원 | 보통 | - Elasticsearch 또는 DB Full-Text Search
CONTENT-03 | 콘텐츠 | 지역 | - 사이트가 제공하는 지역별 여행지,음식점을 원하는 지역을 지정해서 찾을 수 있다 | 비회원, 회원 | 필수 | TourAPI 연동예정
CONTENT-04 | 콘텐츠 | 축제 | - 사용자가 지역, 날짜, 카테고리를 선택하면 원하는 축제를 손쉽게 검색할 수 있다. | 비회원, 회원 | 높음
USER-02 | 마이페이지 | 내 여행 코스 (게시물) 관리 | - AI가 생성해 주거나 내가 직접 만든 여행 코스를 저장/관리(수정/삭제)하고, 다른 사용자에게 공유할 수 있다. | 회원 | 필수 | - CRUD API
USER-03 | 마이페이지 | 나의 여행 지도 | - 내가 저장하거나 리뷰를 남긴 모든 장소들을 개인화된 지도 위에 핀으로 모아서 볼 수 있다. | 회원 | 보통 | - Kakao/Naver 지도 API
ADMIN-01 | 관리자 | 콘텐츠 관리 | - 관리자 페이지에서 여행지, 축제 정보를 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD)할 수 있다. | 관리자 | 필수 | - 관리자용 UI/UX
ADMIN-02 | 관리자 | 사용자 관리 | - 전체 회원 목록을 조회하고, 계정을 관리할 수 있다. | 관리자 | 필수 | - Spring Security
ADMIN-03 | 관리자 | 후기/게시물 관리 | - 회원들이 작성한 여행 코스, 리뷰 등을 조회하고 부적절한 콘텐츠를 관리(삭제 등)할 수 있다. | 관리자 | 높음 | - CRUD API
EXTRA-01 | 추가 기능 | 다국어 번역 | - (시간이 남을 경우) AI를 활용하여 다른 사용자가 작성한 리뷰 내용을 원하는 언어로 번역해서 볼 수 있다. | 회원 | 낮음 | - OpenAI API (Chat Completions)

## 테이블 명세서
[users]테이블 명세 (로그인 & 회원가입 관련 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | Null 허용 | 제약조건 | 코멘트
users | uid | BIGINT | - | PK, AI | 사용자의 고유 식별 번호
users | id | VARCHAR | 50 | NN, UQ | 로그인 시 사용하는 아이디
users | password | VARCHAR | 255 | NN | 암호화된 비밀번호
users | name | VARCHAR | 50 | NN | 사용자 이름
users | email | VARCHAR | 100 | NN, UQ | 이메일 주소
users | phone | VARCHAR | 20 | UQ | 전화번호
users | nickname | VARCHAR | 50 | UQ | 닉네임
users | birthdate | DATE | - | NN | 생년월일
users | role | VARCHAR | 20 | NN, Default: 'USER' | 사용자 역할 (USER, ADMIN)
users | profile_url | VARCHAR | 255 |  | 프로필 이미지 URL
users | reg_date | DATETIME | - |  | 가입일 (자동 생성, 수정 불가)
[ai_conversation] 테이블 명세 (AI챗 관련 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | Null 허용 | 제약조건 | 코멘트
ai_conversation | chatroom_id | BIGINT | - | PK, AI | 대화방(채팅방)의 고유 ID
ai_conversation | user_uid | BIGINT | - | FK | 대화방을 생성한 사용자 ID (users.uid)
ai_conversation | title | VARCHAR | 255 | NN | 대화방 제목
ai_conversation | created_at | DATETIME | - | NN | 대화방 생성 시간 (자동 생성)
ai_conversation | is_active | BOOLEAN | - | NN, Default: TRUE | 대화방 활성화 상태 (삭제 대신 사용)
[ai_message] 테이블 명세 (AI챗 관련 관련)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | Null 허용 | 제약조건 | 코멘트
ai_message | id | BIGINT | - | PK, AI | 메시지 고유 ID
ai_message | chatroom_id | BIGINT | - | FK | 메시지가 속한 대화방 ID (ai_conversation.id)
ai_message | content | TEXT | - | NN | 메시지 내용
ai_message | datetime | DATETIME | - | NN | 메시지 생성 시간 (자동 생성)
ai_message | actor | VARCHAR | 10 | NN | 메시지 발신자 ("user" 또는 "ai")
[tour_course] 테이블 명세 (여행 계획 관련 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
tour_course | id | BIGINT | - | PK, AI | 여행 계획(코스)의 고유 ID
tour_course | user_id | BIGINT | - | FK | 여행 계획을 생성한 사용자 ID
tour_course | course_title | VARCHAR | 255 |  | 여행 계획의 제목
tour_course | course_desc | TEXT | - |  | 여행 계획에 대한 설명
tour_course | reg_date | DATETIME | - |  | 여행 계획 생성일 (자동 생성)
[tour_course_place] 테이블 명세(여행 계획 관련 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
tour_course_place | id | BIGINT | - | PK, AI | 장소 고유 ID
tour_course_place | day | INT | - |  | 여행 N일차
tour_course_place | title | VARCHAR | 255 |  | 장소 이름
tour_course_place | addr | VARCHAR | 255 |  | 장소 주소
tour_course_place | image_url | VARCHAR | 255 |  | 장소 이미지 URL
tour_course_place | content_id | VARCHAR | 255 |  | 콘텐츠 ID
tour_course_place | mapx | VARCHAR | 255 |  | 경도(X좌표)
tour_course_place | mapy | VARCHAR | 255 |  | 위도(Y좌표)
tour_course_place | course_id | BIGINT | - | FK | 장소가 속한 여행 계획(코스) ID
[course_comment] 테이블 명세 (여행 계획 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
course_comment | id | BIGINT | - | PK, AI | 댓글 고유 ID
course_comment | course_id | BIGINT | - | NN, FK | 댓글이 달린 여행 계획(코스) ID
course_comment | user_id | BIGINT | - | NN, FK | 댓글을 작성한 사용자 ID
course_comment | author_nickname | VARCHAR | 50 | NN | 댓글 작성자의 닉네임
course_comment | content | TEXT | - | NN | 댓글 내용
course_comment | created_at | DATETIME | - | NN | 댓글 생성일 (자동 생성)
course_comment | hidden | BOOLEAN | - | NN, Default: FALSE | 숨김 여부 (실제 삭제 대신 사용)
[course_rating] 테이블 명세 (여행 계획 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
course_rating | id | BIGINT | - | PK, AI | 별점 데이터의 고유 ID
course_rating | course_id | BIGINT | - | NN, FK, UQ | 별점이 매겨진 여행 계획(코스) ID
course_rating | user_id | BIGINT | - | NN, FK, UQ | 별점을 매긴 사용자 ID
course_rating | score | INT | - | NN | 별점 점수 (1~5점)
course_rating | created_at | DATETIME | - | NN | 별점 생성일 (자동 생성)
course_rating | updated_at | DATETIME | - |  | 별점 수정일 (자동 업데이트)
[comment_report] 테이블 명세 (여행 계획 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
comment_report | id | BIGINT | - | PK, AI | 신고 내역의 고유 ID
comment_report | comment_id | BIGINT | - | NN, FK, UQ | 신고된 댓글의 ID (course_comment.id)
comment_report | course_id | BIGINT | - | NN, FK | 신고된 댓글이 속한 여행 계획(코스) ID
comment_report | reporter_id | BIGINT | - | NN, FK, UQ | 신고한 사용자의 ID (users.uid)
comment_report | reporter_nickname | VARCHAR | 50 |  | 신고한 사용자의 닉네임
comment_report | reason | VARCHAR | 500 |  | 신고 사유
comment_report | created_at | DATETIME | - |  | 신고 생성일 (자동 생성)
[user_backup] 테이블 명세 (사용자 정보 백업 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
user_backup | uid | BIGINT | - | PK | 탈퇴한 사용자의 원래 고유 식별 번호 (PK, Auto Increment 아님)
user_backup | id | VARCHAR | 50 | NN | 탈퇴한 사용자의 원래 로그인 ID
user_backup | password | VARCHAR | 255 | NN | 탈퇴한 사용자의 암호화된 비밀번호
user_backup | name | VARCHAR | 50 | NN | 탈퇴한 사용자의 이름
user_backup | email | VARCHAR | 100 | NN | 탈퇴한 사용자의 이메일
user_backup | phone | VARCHAR | 20 |  | 탈퇴한 사용자의 전화번호
user_backup | nickname | VARCHAR | 50 |  | 탈퇴한 사용자의 닉네임
user_backup | birthdate | DATE | - | NN | 탈퇴한 사용자의 생년월일
user_backup | role | VARCHAR | 20 | NN | 탈퇴한 사용자의 역할
user_backup | profile_url | VARCHAR | 255 |  | 탈퇴한 사용자의 프로필 이미지 URL
user_backup | original_reg_date | DATETIME | - |  | 원래 계정의 가입일
user_backup | deleted_at | DATETIME | - |  | 삭제(백업)된 날짜 (자동 생성)
[tour_stats] 테이블 명세 (각 관광지의 좋아요/즐겨찾기 기록 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
tour_stats | id | VARCHAR | 255 | PK | 통계 대상의 고유 키 (예: tour_list의 unique_key)
tour_stats | view_count | BIGINT | - | NN, Default: 0 | 조회수 집계
tour_stats | like_count | BIGINT | - | NN, Default: 0 | 추천(좋아요) 집계
tour_stats | favorite_count | BIGINT | - | NN, Default: 0 | 즐겨찾기 집계
[tour_user_actions] 테이블 명세 (사용자와 관광지 간의 좋아요/즐겨찾기 기록 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
tour_user_actions | user_id | BIGINT | - | PK, FK | 행동을 한 사용자의 ID (users.uid)
tour_user_actions | tour_id | VARCHAR | 255 | PK | 대상 여행지의 고유 키
tour_user_actions | liked | BOOLEAN | - | NN, Default: FALSE | 좋아요'를 눌렀는지 여부
tour_user_actions | favorited | BOOLEAN | - | NN, Default: FALSE | 즐겨찾기'에 추가했는지 여부
tour_user_actions | created_at | DATETIME | - |  | 행동이 처음 기록된 날짜 (자동 생성)
[festival] 테이블 명세 (축제 관련 기록 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
festivallist | id | INT | - | PK, AI | 축제 고유 ID
festivallist | city | VARCHAR | 255 |  | 시/도
festivallist | sigungu | VARCHAR | 255 |  | 시/군/구
festivallist | name | VARCHAR | 255 |  | 축제 명칭
festivallist | zipcode | VARCHAR | 255 |  | 우편번호
festivallist | manager | VARCHAR | 255 |  | 관리자
festivallist | tel | TEXT | - |  | 전화/연락처
festivallist | addr | VARCHAR | 255 |  | 주소
festivallist | latitude | VARCHAR | 255 |  | 위도
festivallist | longitude | VARCHAR | 255 |  | 경도
festivallist | intro | TEXT | - |  | 축제 개요
festivallist | sponsor_arae | VARCHAR | 255 |  | 주관사 지역
festivallist | sponsor_tel1 | TEXT | - |  | 주관사 연락처1
festivallist | sponsor_info | VARCHAR | 255 |  | 주관사 정보
festivallist | sponsor_tel2 | TEXT | - |  | 주관사 연락처2
festivallist | startdate | VARCHAR | 255 |  | 행사 시작일
festivallist | enddate | VARCHAR | 255 |  | 행사 종료일
festivallist | starttime | TEXT | - |  | 행사 시작 시간
festivallist | eventplace | TEXT | - |  | 행사 장소
festivallist | eventhp | TEXT | - |  | 행사 홈페이지
festivallist | cost | TEXT | - |  | 이용 요금
festivallist | sale | TEXT | - |  | 할인 정보
festivallist | required_time | TEXT | - |  | 소요 시간
festivallist | required_age | VARCHAR | 255 |  | 관람 가능 연령
festivallist | reservation_office | VARCHAR | 255 |  | 예매처
festivallist | location | TEXT | - |  | 행사장 위치
festivallist | sideevent | VARCHAR | 255 |  | 부대 행사
festivallist | program | VARCHAR | 255 |  | 행사 프로그램
festivallist | detail | TEXT | - |  | 상세 정보
festivallist | progressive | VARCHAR | 255 |  | 진행 상태
festivallist | festival | VARCHAR | 255 |  | 축제 구분
festivallist | image_path | VARCHAR | 255 |  | 이미지 경로
[accommodation_list] 테이블 명세 (카테고리별 장소 정보를 저장 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
accommodation_list | id | BIGINT | - | PK, AI | 숙소 고유 ID
accommodation_list | city | VARCHAR | 50 |  | 도시
accommodation_list | sigungu | VARCHAR | 50 |  | 시군구
accommodation_list | name | VARCHAR | 500 |  | 명칭
accommodation_list | zipcode | VARCHAR | 50 |  | 우편번호
accommodation_list | manager | VARCHAR | 100 |  | 관리자
accommodation_list | tel | VARCHAR | 100 |  | 전화번호
accommodation_list | addr | VARCHAR | 500 |  | 주소
accommodation_list | latitude | VARCHAR | 500 |  | 위도
accommodation_list | longitude | VARCHAR | 500 |  | 경도
accommodation_list | intro | TEXT | - |  | 개요
accommodation_list | accommodation_type | VARCHAR | 300 |  | 숙박 종류
accommodation_list | inquiry_guide | TEXT | - |  | 문의 및 안내
accommodation_list | scale | TEXT | - |  | 규모
accommodation_list | capacity | VARCHAR | 300 |  | 수용 가능 인원
accommodation_list | room_count | VARCHAR | 300 |  | 객실 수
accommodation_list | room_type | VARCHAR | 300 |  | 객실 유형
accommodation_list | parking | VARCHAR | 200 |  | 주차 가능
accommodation_list | cookable | VARCHAR | 300 |  | 조리 가능
accommodation_list | checkin | VARCHAR | 300 |  | 체크인
accommodation_list | checkout | VARCHAR | 300 |  | 체크아웃
accommodation_list | reservation_intro | TEXT | - |  | 예약 안내
accommodation_list | hp | VARCHAR | 500 |  | 예약안내 홈페이지
accommodation_list | pickup | VARCHAR | 300 |  | 픽업서비스
accommodation_list | foodcenter | VARCHAR | 300 |  | 식음료장
accommodation_list | sub_fac | VARCHAR | 300 |  | 부대 시설
accommodation_list | semina | VARCHAR | 300 |  | 세미나
accommodation_list | sport_fac | VARCHAR | 300 |  | 스포츠시설
accommodation_list | sauna_room | VARCHAR | 300 |  | 사우나실
accommodation_list | beauty_fac | VARCHAR | 300 |  | 뷰티 시설
accommodation_list | music_room | VARCHAR | 300 |  | 노래방
accommodation_list | bbq_place | VARCHAR | 300 |  | 바베큐장
accommodation_list | campfire | VARCHAR | 300 |  | 캠프파이어
accommodation_list | bicycle_rental | VARCHAR | 300 |  | 자전거대여
accommodation_list | fitness | VARCHAR | 300 |  | 휘트니스센터
accommodation_list | comm_pc_room | VARCHAR | 300 |  | 공용 PC실
accommodation_list | comm_shower_room | VARCHAR | 300 |  | 공용 샤워실
accommodation_list | detail | TEXT | - |  | 상세정보
accommodation_list | refund_reg | TEXT | - |  | 환불규정
[culture_list] 테이블 명세 (카테고리별 장소 정보를 저장 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
culture_list | id | BIGINT | - | PK, AI | 고유 식별자
culture_list | city | VARCHAR | 50 | NULL 허용 | 도시
culture_list | sigungu | VARCHAR | 50 | NULL 허용 | 시군구
culture_list | name | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 명칭
culture_list | zipcode | VARCHAR | 50 | NULL 허용 | 우편번호
culture_list | manager | VARCHAR | 100 | NULL 허용 | 관리자
culture_list | tel | VARCHAR | 100 | NULL 허용 | 전화번호
culture_list | addr | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 주소
culture_list | latitude | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 위도
culture_list | longitude | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 경도
culture_list | intro | TEXT | - | NULL 허용 | 개요
culture_list | inquiry_guide | TEXT | - | NULL 허용 | 문의 및 안내
culture_list | scale | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 규모
culture_list | capacity | TEXT | - | NULL 허용 | 수용인원
culture_list | usetime | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 이용시간
culture_list | dayoff | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 쉬는날
culture_list | use_cost | VARCHAR | 800 | NULL 허용 | 이용요금
culture_list | sale_info | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 할인정보
culture_list | show_time | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 관람소요시간
culture_list | parking | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 주차시설
culture_list | parking_cost | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 주차요금
culture_list | stroller_rental | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 유모차 대여 여부
culture_list | pet_with | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 애완동물 동반 가능 여부
culture_list | card_yn | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 신용카드 가능 여부
culture_list | detail | TEXT | - | NULL 허용 | 상세정보
[leisure_sports_list] 테이블 명세 (카테고리별 장소 정보를 저장 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
leisure_sports_list | id | BIGINT | - | PK, AI | 고유 식별자
leisure_sports_list | city | VARCHAR | 50 | NULL 허용 | 도시
leisure_sports_list | sigungu | VARCHAR | 50 | NULL 허용 | 시군구
leisure_sports_list | name | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 명칭
leisure_sports_list | zipcode | VARCHAR | 50 | NULL 허용 | 우편번호
leisure_sports_list | manager | VARCHAR | 100 | NULL 허용 | 관리자
leisure_sports_list | tel | VARCHAR | 100 | NULL 허용 | 전화번호
leisure_sports_list | addr | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 주소
leisure_sports_list | latitude | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 위도
leisure_sports_list | longitude | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 경도
leisure_sports_list | intro | TEXT | - | NULL 허용 | 개요
leisure_sports_list | inquiry_guide | TEXT | - | NULL 허용 | 문의 및 안내
leisure_sports_list | scale | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 규모
leisure_sports_list | capacity | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 수용인원
leisure_sports_list | dayoff | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 쉬는날
leisure_sports_list | open_term | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 개장기간
leisure_sports_list | usetime | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 이용시간
leisure_sports_list | enter_cost | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 입장료
leisure_sports_list | exp_able | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 체험가능연령
leisure_sports_list | parking | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 주차시설
leisure_sports_list | parking_cost | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 주차요금
leisure_sports_list | stroller_rental | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 유모차 대여 여부
leisure_sports_list | pet_with | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 애완동물 동반 가능 여부
leisure_sports_list | card_yn | VARCHAR | 500 | NULL 허용 | 신용카드 가능 여부
leisure_sports_list | detail | TEXT | - | NULL 허용 | 상세정보
[restaurant_list] 테이블 명세 (카테고리별 장소 정보를 저장 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
restaurant_list | id | BIGINT | N/A | PK, AI | 고유 식별자
restaurant_list | city | VARCHAR | 50 | N/A | 도시
restaurant_list | sigungu | VARCHAR | 50 | N/A | 시군구
restaurant_list | name | VARCHAR | 500 | N/A | 명칭
restaurant_list | zipcode | VARCHAR | 50 | N/A | 우편번호
restaurant_list | manager | VARCHAR | 100 | N/A | 관리자
restaurant_list | tel | VARCHAR | 100 | N/A | 전화번호
restaurant_list | addr | VARCHAR | 500 | N/A | 주소
restaurant_list | latitude | VARCHAR | 500 | N/A | 위도
restaurant_list | longitude | VARCHAR | 500 | N/A | 경도
restaurant_list | intro | TEXT | N/A | N/A | 개요 (Detailed Summary)
restaurant_list | inquiry_guide | TEXT | N/A | N/A | 문의 및 안내
restaurant_list | scale | VARCHAR | 500 | N/A | 규모
restaurant_list | seat_count | VARCHAR | 500 | N/A | 좌석수
restaurant_list | parking | VARCHAR | 500 | N/A | 주차 시설
restaurant_list | childcare_center | VARCHAR | 500 | N/A | 어린이놀이방
restaurant_list | dayon | VARCHAR | 500 | N/A | 개업일
restaurant_list | sell_time | VARCHAR | 500 | N/A | 영업시간
restaurant_list | dayoff | VARCHAR | 500 | N/A | 쉬는날
restaurant_list | represent_menu | VARCHAR | 500 | N/A | 대표메뉴
restaurant_list | menus | TEXT | N/A | N/A | 취급메뉴 (Detailed Menu List)
restaurant_list | sale_info | VARCHAR | 500 | N/A | 할인정보
restaurant_list | smorking_yn | VARCHAR | 500 | N/A | 금연/흡연 (Smoking Status)
restaurant_list | card_info | VARCHAR | 500 | N/A | 신용카드정보
restaurant_list | packable | VARCHAR | 500 | N/A | 포장가능 (Takeout availability)
restaurant_list | reservation | VARCHAR | 500 | N/A | 예약안내
restaurant_list | detail | TEXT | N/A | N/A | 상세정보 (Further Details)
restaurant_list | license_number | BIGINT | N/A | N/A | 인허가번호
[shopping_list] 테이블 명세 (카테고리별 장소 정보를 저장 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
shopping_list | id | BIGINT | N/A | PK, AI | 고유 식별자
shopping_list | city | VARCHAR | 50 | N/A | 도시
shopping_list | sigungu | VARCHAR | 50 | N/A | 시군구
shopping_list | name | VARCHAR | 500 | N/A | 명칭
shopping_list | zipcode | VARCHAR | 50 | N/A | 우편번호
shopping_list | manager | VARCHAR | 100 | N/A | 관리자
shopping_list | tel | VARCHAR | 100 | N/A | 전화번호
shopping_list | addr | VARCHAR | 500 | N/A | 주소
shopping_list | latitude | VARCHAR | 500 | N/A | 위도
shopping_list | longitude | VARCHAR | 500 | N/A | 경도
shopping_list | intro | TEXT | N/A | N/A | 개요 (Detailed Summary)
shopping_list | inquiry_guide | TEXT | N/A | N/A | 문의 및 안내
shopping_list | scale | VARCHAR | 500 | N/A | 규모
shopping_list | sell_items | VARCHAR | 500 | N/A | 판매품목
shopping_list | price | VARCHAR | 500 | N/A | 품목별 가격
shopping_list | dayon | VARCHAR | 500 | N/A | 장서는 날
shopping_list | opendate | VARCHAR | 500 | N/A | 개장일
shopping_list | salestime | VARCHAR | 500 | N/A | 영업시간
shopping_list | dayoff | VARCHAR | 500 | N/A | 쉬는날
shopping_list | shopintro | TEXT | N/A | N/A | 매장안내
shopping_list | parking | VARCHAR | 500 | N/A | 주차시설
shopping_list | culturecenter | VARCHAR | 500 | N/A | 문화센터 바로가기
shopping_list | stroller_rental | VARCHAR | 500 | N/A | 유모차 대여 여부
shopping_list | pet_with | VARCHAR | 500 | N/A | 애완동물 동반 가능 여부
shopping_list | card_yn | VARCHAR | 500 | N/A | 신용카드 가능 여부
shopping_list | toilet | VARCHAR | 500 | N/A | 화장실
shopping_list | detail | TEXT | N/A | N/A | 상세정보 (Further Details)
[tour_list] 테이블 명세 (카테고리별 장소 정보를 저장 테이블)
테이블명 | 컬럼명 | 데이터타입 | 길이 | 제약조건타입 | 코멘트
tour_list | id | BIGINT | - | PK, AI | 관광지 고유 ID
tour_list | city | VARCHAR | 50 |  | 도시
tour_list | sigungu | VARCHAR | 50 |  | 시군구
tour_list | name | VARCHAR | 500 |  | 명칭
tour_list | zipcode | VARCHAR | 50 |  | 우편번호
tour_list | manager | VARCHAR | 100 |  | 관리자
tour_list | tel | VARCHAR | 100 |  | 전화번호
tour_list | addr | VARCHAR | 500 |  | 주소
tour_list | latitude | VARCHAR | 500 |  | 위도
tour_list | longitude | VARCHAR | 500 |  | 경도
tour_list | intro | TEXT | - |  | 개요
tour_list | legacy_yn | VARCHAR | 500 |  | 유산구분
tour_list | inquiry_guide | TEXT | - |  | 문의 및 안내
tour_list | opendate | VARCHAR | 500 |  | 개장일
tour_list | dayoff | VARCHAR | 500 |  | 쉬는날
tour_list | exp_info | TEXT | - |  | 체험안내
tour_list | exp_able | VARCHAR | 500 |  | 체험가능연령
tour_list | capacity | VARCHAR | 500 |  | 수용인원
tour_list | usedate | VARCHAR | 500 |  | 이용시기
tour_list | usetime | TEXT | - |  | 이용시간
tour_list | parking | VARCHAR | 500 |  | 주차시설
tour_list | stroller_rental | VARCHAR | 500 |  | 유모차 대여 여부
tour_list | pet_with | VARCHAR | 500 |  | 애완동물 동반 가능 여부
tour_list | card_yn | VARCHAR | 500 |  | 신용카드 가능 여부
tour_list | detail | TEXT | - |  | 상세정보